- 活動宗旨

一、人間菩薩大邀約：

誠心邀約會員大德參與社區歲末祝福，感恩長期護持慈濟志業之會員大德以及慈濟志工；在歲末祝福時凝聚眾人善念，帶動人人祈福。

二、竹筒歲月回娘家：

啟發會眾善心，邀請會員帶著每日投入善心的竹筒參加歲末祝福，以積沙成塔、小錢行大善之愛心為社會付出。

三、茹素護生勤造福

面對疫情，上人呼籲大哉教育，食事唯大，消弭疫情的靈方妙藥是齋戒茹素，透過科學數據、專家分享及互動體驗，帶動人人響應。

四、共善愛灑信願行

透過慈濟大藏經影片，見證慈濟人關懷天下苦難蒼生，落實社區深度關懷，2021年全球疫情嚴峻，臺灣於五月中本土疫情蔓延，全球慈濟人贈送防疫物資、靜思堂提供疫苗施打以及採購五百萬劑疫苗等，為防疫增添安定人心的力量。

- 指導單位：慈濟功德會

主辦單位：佛教慈濟慈善事業基金會

承辦單位：慈濟各區委員慈誠聯誼會、慈濟傳播人文志業中心

- 活動主題：

名稱：佛教慈濟基金會二○二一年△△區歲末祝福

主標：靜思法脈勤行道‧慈濟宗門人間路

副標：茹素護生勤造福‧共善愛灑信願行

Go vegetarian, protect life, and diligently create blessings.

Join hands to spread love with faith, vows, and action.

肆、活動對象：

一、社區場次：見習志工、慈濟團體成員、慈濟會員及社區會眾。

二、受證場次：受證委員、慈誠、榮董，慈濟功能團體投入志工、環保領證志工，以及新授證委員、慈誠、榮董之觀禮家屬。

伍、活動時間：二○二一年十一月至二○二二年一月

陸、活動地點：

一、優先於慈濟分支會聯絡處。

二、社區歲末祝福：當地若無適當場地，由各社區組隊召開協調會共識，基金會亦可協助發文租借學校、活動中心等適當場所。

柒、執行區域：以慈濟國內及海外社區道場為據點，向外推廣

一、全臺分十七個合心區域及外島進行。

二、海外各分支會聯絡點及中國大陸據點。

捌、活動主軸：

一、社區場次：

(一)時程規劃：二○二一年十二月至二○二二年一月

(二)活動內容（視疫情及社區運作可彈性調整）：

1.縮短流程，增加場次：

配合政府防疫措施，減少群聚，內場流程規劃約一個小時，社區可依實際情況彈性增加場次。

2.營造早期溫馨茶會模式：

(1)可布置圓桌及甜甜椅，圓桌上布置心燈以及點心。

(2)每一組都有隊輔陪伴，募心募愛時時刻刻，充分與會眾互動。

3.區分對象，應機接引：

各場次針對不同的對象設計流程，如老菩薩、年輕人、慈誠、委員及會眾，最後也可邀約精舍師父關懷。

4.外場互動(建議可進行之方式)：

(1)募心募愛：竹筒回娘家、一指積善捐疫苗

(2)祈福區：點平安燈，祝福疫情早日消弭

(3)齋戒區：

A.微電影：夢歷六道精華7分版、光母女精華7分版

B.食譜區

C.現場分享：小菩薩推素、由葷轉素

(4)其他：春聯區、靜思語抽籤互動、惜福區等。

(三)人間菩薩招生區：接引會眾啟發善念，邀約填寫志工報名表，後續請各和氣區舉辦相見歡活動接引會眾，活動內容由各區自行規劃。

(四)社區場次注意事項說明請參閱：【附件一】2021年〈社區〉歲末祝福注意事項。

二、受證場次：

(一)時程規劃：二○二一年十一月至二○二二年一月中旬

(二)流程規劃：

1.外場規劃：設置「品書會」筆記區，陳列每個人的福慧日記。

2.內場流程：研擬中，待確定後另行公告。

(三)紅包組、動線引導組、視聽團隊、人文真善美團隊環環相扣，許多細節需要彼此提醒，製作「工作團隊注意事項」提供做參考。【附件二】2021年受證場次歲末祝福─工作團隊注意事項。

玖、歲末祝福感恩會紀念影片製作：

一、由人文志業中心、慈濟基金會共同製作。

二、製作內容：

(一)2021年慈濟大藏經「上人版」、「臺灣版」、「全球版」影片。

(二)社區場次「上人的祝福」、「祈禱」影片

(三)上人場次「發心立願」影片 (由隨師之精進培訓同仁提供給播放人員)

三、預計11月底提供電子檔給各社區於歲末祝福使用，完成後另行公告，將存放於【慈濟精進資源網/淨化人心/歲末祝福/2021年歲末祝福】。

拾、活動文宣：

一、以環保心念愛護大地，精質使用文宣品，少紙、減量、多用電子媒體。

二、提供之PSD檔，檔案上傳「慈濟精進資源網」，各區自行設計紙本文宣，注意色澤與設計應人文有道氣。

拾壹、籌備事項：

一、社區場次安排

(一)社區精進安排：社區歲末祝福於非假日的場次間，上午沒有規劃安排歲末祝福的時段，可把握難得的因緣與精舍師父互動請法，規畫行程請務必提前回報本會，預先讓師父知道。

(二)機關團體如有意邀請慈濟人到學校或單位內辦理歲末祝福，建議以歲末感恩之愛灑茶會方式帶動，鼓勵主辦機關自行提供結緣品表達歲末感恩心意。

二、企劃書、場次與物資彙整回傳

(一)請各合心區彙整歲末祝福企劃書，於11/15(一)前上傳本會精進培訓組，雲端共用文件：https://reurl.cc/52pyln。
企劃書填寫格式詳如【附件三】2021年社區歲末祝福企劃書(xx區)

(二)懇請各區填寫活動訊息，讓十方大德與四大志業都能得到完整活動訊息，並紀錄下許許多多感人故事。

1.請各區活動訊息填寫者自10月中旬起，開始輸入當區場次在「活動訊息」中，請於11/30(二)前前完成填寫。

(三)因活動訊息的輸入攸關各場次物資需求，誠請各和氣務必詳實填寫活動訊息，場次結束後並請儘速填入該場次實際人數，共同建立慈濟社區道場之歷史與菩薩足跡。

(四)活動訊息輸入：

1.連結：https://tcit.tzuchi.net/CIS3/view/login.html

2.歲末祝福物資：

(1)受證場次：

[物資Ａ]：紀念金幣福慧紅包、福慧珍粥、大蠟燭(對)

(2)社區場次：

[物資Ａ]：歡喜有緣福慧紅包、福慧三粉

[物資Ｂ]：對聯布幔（依「社區道場」為單位填寫）

拾貳、注意事項：

一、防疫措施（參考中央疫情指揮中心9/19公告內文）：

(一)活動全程請配戴口罩，並保持現場空氣流通。

(二)實聯制、保持社交安全距離。

(三)公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)。

(四)人數上限：

1.室內80人，或室內超過80人但容留人數符合室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)。(以活動場所之樓地板面積(扣除固定設施設備)除以2.25平方米計算容留人數)

2.室外300人。

3.自愛愛人，請宣導參與之工作人員、師兄師姊以及會眾，已有感冒咳嗽症狀者請在家休息。

4.最新防疫規範請查詢疫情指揮中心網站及當地政府規範，連結如下：https://www.cdc.gov.tw/

二、務必注意使用場地之安全，如消防、空氣調節、雨天備案、活動進行中進出動線、緊急逃生動線等。

三、宣導搭乘大眾運輸工具，多人亦可申請遊覽車接送；會所附近之交通引導，請務必注意敦睦鄰里，遵守交通規則。

拾參、經費預算執行及企劃呈核：

一、彙整各區企畫書之經費需求，呈核後由基金會編列預算支應之。

二、各區之企畫書可參考專案計劃調整後彙回本會。相關經費申請與核銷作業，另參照【附件五】2021年歲末祝福財務彙整資料，內包含三表單〈活動支出要點〉、〈預算表〉、〈支出明細表〉。

三、請各區於活動前先申請暫支款，並於11/15(日)前回傳〈預算表〉，暫支款保管人為當區合心財務幹事，款項將視各區回傳預算表之合理性，經總執行長核可，由財務處匯入三大節慶公帳戶（提款卡）。

四、費用採實報實銷方式，活動結束後二週內完成核銷；2021年發票請於2022年1月10日前、2022年發票請於2021年2月15日前完成核銷。

(一)向基金會核銷項目說明：向基金會核銷之支出項目主要為歲末祝福活動產生之場地租借、影音器材租借、文宣印製、場地布置及雜項支出，詳見下表支出類別。

(二)不宜列入活動經費中之項目：

1.常置設備之採購，如投影機、電視、音控設備添購或汰換，請循聯絡處設備添購流程申請。

2.香積飯請於「志願服務－會務深耕計畫－行政策劃」之計畫核銷。

3.各區聯誼金設置為合和志工之力與大眾結善緣。故建議社區與會眾結好緣支出項目，如：結緣品、禮品費用，請以各區聯誼金支出。

3.經費運用─當用則用，當省則省；經費請款─當請則請，切勿造成幹部或負責活動的慈濟人，個人之負擔！感恩。

五、相關歲末祝福活動之疑問，可連繫宗教處會務同仁或精進培訓組。電話（03）8266779轉分機395、237。